房产基建处2013暑期工作安排表

| 序号 | 项 目 | 分管领导 | 责任科室 | 负责人 参与人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数媒经管大楼室内空气检测、地形实测、消防检测及验收 | 王国平 | 基建科 | 沈建耘 王培清 | 8月30日 |
| 2 | 综合实验楼二期消防审批、办理规划许可 |  |  |  |  |
| 3 | 各组团实测面积进行全面核对 |  |  |  |  |
| 4 | 准备部分组团规划验收资料及规划验收 |  |  |  |  |
| 5 | 2013年基本建设投资建议计划 |  | 计划物资科 | 周志平 王东晓 | 7月30日 |
| 6 | 体育教学设施修缮改造（硅PU篮排球场）工程合同签订及围网招标 |  |  |  | 8月20日 |
| 7 | 学院区停车场（医学楼）工程合同签订 |  |  |  |  |
| 8 | 数媒经管大楼景观绿化工程合同洽谈及保函 |  |  |  | 8月10日 |
| 9 | 数媒经管大楼签证材料及安排工程进度款、电梯付款 |  |  |  | 8月20日 |
| 10 | 综合实验楼二期工程扩初设计调整及施工图设计 |  |  |  |  |
| 11 | 综合实验楼二期景观绿化、装饰工程的方案和施工图设计合同洽谈等 |  |  |  | 7月20日 |
| 12 | 综合实验楼二期勘察设计合同洽谈等 |  |  |  | 7月15日 |
| 13 | 教育部2014年中央专项申报项目评审 |  |  |  |  |
| 14 | 协调相关部门、学院2013年中央专项执行 |  |  |  | 8月30日 |
| 15 | 工程招标指定品牌材料调研 |  |  |  | 8月10日 |
| 16 | 菊园公寓等以往建设资料档案整理 |  |  | 谢珍珍 |  |
| 17 | 数媒经管大楼土建、市政工程、安装与装饰工程施工管理 |  | 工程技术科 | 赵伯侃 张祖兴、刘耀琦 | 8月30日 |
| 18 | 数媒经管大楼空调工程及电力工程施工管理 |  |  | 张祖兴 |  |
| 19 | 数媒经管大楼景观、绿化工程施工管理 |  |  | 赵伯侃 张祖兴、李云侠 |  |
| 20 | 医学楼生态停车场工程施工管理 |  |  | 赵伯侃、李云侠 |  |
| 21 | 蠡湖家园停车场工程、篮排球场改造工程与围网工程施工管理 |  |  | 赵伯侃 |  |
| 22 | 综合实验楼二期施工图设计相关专业问题处理 |  |  | 赵伯侃 张祖兴、李云侠 |  |
| 23 | 全处暑期工作后勤服务 |  | 综合科 | 季文达 |  |
| 24 | 暑期例会及相关会议安排 |  |  | 汪 凯 |  |
| 25 | 2012汇编工作 |  |  | 彭路明 |  |
| 26 | 蠡湖家园水泵房改造、增加停车位工程施工管理 | 王 强 | 房产管理科 | 李海燕、周燡 | 9月 |
| 27 | 青年教师公寓局部维修工程管理 |  |  | 周燡、李海燕 | 8月30日 |
| 28 | 青山湾搬迁工作（动员搬迁、废旧家具处置） |  |  | 周燡、朱维周 | 10月 |
| 29 | 数媒经管大楼整体搬迁准备工作、联系落实搬迁计划及相关学院后续搬迁协调 |  |  | 周燡、任珂 | 9月 |
| 30 | 修订家具管理、青教公寓管理规章制度 |  |  | 周燡、李海燕 |  |
| 31 | 配合做好开学及新生接待准备工作 |  |  | 周燡、任珂、邱碧昂 | 8月30日 |
| 32 | 数媒经管大楼变电所及室外管网建设工程、地源热泵空调系统施工管理 |  | 基础设施科 | 张祖兴 杜建会 任利军 刁永华 | 8月30日 |
| 33 | 全校变电所电气预防性试验及年度检修管理 |  |  |  |  |
| 34 | 校园河道水位观测站建设及系统开发 |  |  |  |  |
| 35 | 北校区地下管线探测、数据采集整理 |  |  |  |  |
| 36 | 校园基础设施GIS管理系统功能测试 |  |  |  |  |
| 37 | 全校LED显示屏维修与保养 |  |  |  | 8月25日 |
| 38 | 2012年度中央专项（基础设施科执行）项目汇编整理 |  |  |  | 7月中旬 |
| 39 | 2012年度中央专项（能源管理科执行）项目汇编整理 |  | 能源管理科 | 赵 让 朱家聪 |  |
| 40 | 江苏高校节能网企业会员招募工作 |  |  | 朱家聪 刘继兵 |  |
| 41 | 智能照明控制系统升级迁移和增补控制点 |  |  | 赵 让 李大农 | 7月下旬 |
| 42 | 公共楼宇LED吸顶灯改造 |  |  | 朱家聪 张明亮 |  |
| 43 | 物联网学院东侧水泵节能控制及改造 |  |  | 刘继兵 张明亮 |  |
| 44 | 江南大学绿色校园主题网站建设 |  |  | 朱家聪 张明亮 | 8月上旬 |
| 45 | 全校水表井改造及水表更换工程 |  |  | 朱家聪 李大农 |  |
| 46 | 第一教楼分体空调监管系统建设 |  |  | 赵 让 张明亮 | 8月中旬 |
| 47 | 给水管网压力监测系统试点工程 |  |  | 赵 让 朱家聪 |  |
| 48 | 能源结算管理系统建设及试运行 |  |  | 赵 让 刘继兵 | 8月下旬 |
| 49 | 节能监管平台维修与保养 |  |  | 全 科 |  |